
 关于烟台市莱山区
2023年度区级预算执行和其他财政收支审计
查出问题整改情况的报告
—2024年12月27日在区七届人大常委会第二十一次会议上
烟台市莱山区审计局局长 王军卫
主任、各位副主任、各位委员：
受区政府委托，我向本次会议汇报2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、区人大常委会审议意见办理及审计整改工作推进情况
区七届人大常委会第十九次会议听取了《烟台市莱山区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，提出了审议意见。区政府相关部门积极按照部署要求，认真抓好整改工作，将审计整改成果转化为治理效能。

（一）加强组织部署，推动形成审计整改总体格局。区政府高度重视审计查出问题整改工作，通过政府常务会、专题调度会定期调度，深入研讨部署，明确整改方向与责任分工，强化组织协调，促进各责任部门协同配合，形成整改合力，推动审计问题及时有效整改。审计建议得到了充分采纳，内控管理得到了有效加强，整改完成率持续提升，形成了严谨的监管机制。
（二）深化贯通协同，增强审计整改工作监督合力。被审计单位强化整改主体责任，制定整改方案、细化整改措施，逐项逐条整改审计查出问题。主管部门落实整改监管责任，多措并举、分类施策，督促被审计单位完成整改的同时，将局部整改与系统治理相结合，针对存在的普遍性问题，研究完善体制机制，推动问题从根本上解决，从源头上治理。
（三）优化工作机制，不断提升审计整改监督效能。先后出台了《莱山区审计整改督查工作规程（试行）》《烟台市莱山区审计局审计查出问题整改分类暂行办法》等一系列制度办法，对整改的责任分工、工作流程、审计整改结果认定、工作措施等进行了程序上的规定。优化审计整改举措，以“审计—整改—规范—提效”为主线，形成闭环管理模式。

二、审计查出问题的整改情况
（一）预决算管理审计查出问题的整改情况
1.预算编制不完整的问题。一是未将非财政拨款结余资金纳入预算统筹使用的问题，区财政局已要求各部门单位在编制2025年预算时，依法依规将取得的各类收入全部纳入预算，加强非财政拨款资金统筹调配；二是2个项目未做政府购买服务预算的问题，相关单位全面梳理政府采购预算工作流程，加强政府采购预算管理。
2.非税收入收缴管理不规范的问题。一是13个部门街道滞留非税收入849.97万元的问题，截至目前已整改入库590.5万元；二是非税收入历史欠费17.6万元未征缴到位的问题，已全部征缴到位；三是财政专户等账户结存非税收入5849.82万元未及时入库的问题，已全部整改入库。
3.部分项目预算执行率低的问题。相关单位将强化执行约束，细化资金使用计划，对执行率偏低项目调整压减预算，同时进一步加大资金争取力度，完善前期基础资料，确保预算一经批复或下达，资金就能使用。
4.3个单位一般性支出压减不到位的问题。相关单位将加强一般性支出管控，削减非急需非刚性和低效无效支出，压减“三公”经费、会议费、培训费规模，整合内容相近的公务活动，努力节约开支。
5.预算绩效管理不到位的问题。一是6个单位的22个项目未实行绩效监控的问题，相关单位今后将严格落实绩效监控主体责任，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，促进绩效目标如期实现；二是3个单位未实现项目支出绩效自评全覆盖的问题，相关单位建立健全绩效评价机制，对项目支出设定目标进行细化分解，概括出关键性指标作为绩效评价指标，并严格要求在预算执行结束后及时进行绩效自评。
6.国有资产管控不严的问题。一是房产租金32.79万元收缴不及时的问题，相关单位已进行催缴，截至目前已征缴到位25.79万元；二是个别单位无形资产未计入账内核算的问题，相关单位已进行入账整改；三是已完工项目未编报竣工财务决算的问题，相关单位已完成上述项目竣工财务决算编报并报财政审核批复。
（二）政府专项债券管理使用审计查出问题的整改情况
1.个别项目进展缓慢的问题。截至目前相关项目已完成道路范围内有证房屋征迁工作，并进场进行道路土方施工，争取于2025年6月底前完成主体施工，完成整改。

2.部分投产项目未取得预期收益目标的问题。相关单位在后续项目中，将及时对项目融资方案及收益情况进行深入研究，确保项目预期收益达到目标要求，并及时编制融资平衡方案，确保偿债资金来源明确、可靠。
（三）重大政策措施贯彻落实审计查出问题的整改情况
1.财政资金599.51万元拨付不及时的问题。区财政局已与业务主管部门对接，对涉及的项目资金情况进行全面梳理，加快对资金的审核。

2.部分彩票公益金项目115.8万元预算执行率低的问题。相关部门认真做好项目预算执行的各项前期准备，抓紧提出支付申请，区财政局进行审核并拨付资金。
（四）网络安全和信息化建设审计查出问题的整改情况
1.政策落实和任务完成方面。一是森林防灭火基础设施建设任务未按时完成的问题，相关单位已会同施工单位全面排查设备未正常工作原因，分类制定解决措施，目前设备在线率81.58%，针对未在线设备，将加大推进力度，尽快上线；二是莱山区一体化大数据平台县级节点建设不完备的问题，区大数据局加快推进部门平台与一体化大数据平台的对接工作,确保数据能够实现实时汇聚与共享，并建立数据质量监控机制,持续跟踪数据状态，确保数据的准确性、完整性和可用性。
2.项目建设管理方面。一是个别信息系统项目建设前未履行“三重一大”决策程序的问题，相关单位制定了《贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》，规定“大额度资金（5万元以上）的使用原则和决策程序的确定”需经过党组会议研究；二是部分项目未按要求立项的问题，相关单位将加强项目管理，严格按照项目分类履行审批程序，向区大数据局备案；三是个别信息平台闲置停用的问题，相关单位将本着节约资金、应用尽用的原则，在开展最新招标工作的同时，研究平台资产评估、是否停用等处置方案。

3.网络和数据安全制度执行方面。对未按规定编制网络安全预算、网络安全监管存在漏洞等管理方面问题，相关单位将足额编报预算，加强信息系统等保定级与备案审查工作，出台网络安全和数据安全管理制度，进一步防范网络和信息数据安全风险。
下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实习近平总书记视察山东重要讲话精神和关于审计工作的重要指示批示精神，自觉接受人大的监督和指导，依法忠实履行审计监督职责，以高质量审计监督服务保障高质量发展，为加快建设现代化新莱山提供坚强审计保障！
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